## Dashboard
Übersicht:
| Verzug "offener" Aufgaben |  | Verzug "in Bearbeitung" Aufgaben |  | Verzug "erledigter" Aufgaben |  | Statusübersich
| ist im Verzug | 4 | ist im Verzug | 3 | war im Verzug | 1 | erledigt | 3
| soll heute erledigt werden | 0 | soll heute erledigt werden | 0 | wurde passend erledigt | 1 | in Bearbeitung | 3
| hat noch Zeit | 0 | hat noch Zeit | 0 | hatte noch Zeit | 1 | offen | 4

## OPL
OPL |  | Projekt: |  | Projekt-Nr.: | Projektleiter: |  |  | Aktuelles Datum: |  |  | 2018-09-27
Nr. | Kategorie | Aufgabe / Arbeitspaket | Beschreibung | Verantwortlicher | Priorität | erfasst am | zu erledigen bis | erledigt am | Verzug | Status | Ergebnis / Anmerkungen
1 |  |  |  |  | 1 | 2018-06-05 | 2018-07-07 |  | 82 | offen
2 |  |  |  |  | 3 |  | 2018-07-09 |  | 80 | offen
3 | [6 empty] | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 0 | erledigt
4 | [6 empty] | 2018-07-11 | 2018-07-10 | -1 | erledigt
5 | [6 empty] | 2018-07-08 | 2018-07-09 | 1 | in Bearbeitung
6 | [6 empty] | 2018-07-05 | 2018-07-09 | 4 | erledigt
7 | [6 empty] | 2018-08-23 |  | 35 | in Bearbeitung
[7 empty] | 2018-08-08 |  | 50 | offen
[7 empty] | 2018-08-14 |  | 44 | offen
[7 empty] | 2018-08-13 |  | 45 | stand-by
[7 empty] | 2018-08-07 |  | 51 | in Bearbeitung